## PLAN DE MEJORA HALLAZGOS
|  |  | GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, POR PROCESOS O INDIVIDUAL | [5 empty] | VERSIÓN 1.0
FECHA: 23/012/2016
FORMULACIÓN | [8 empty] | SEGUIMIENTO
No | PROCESO | FUENTE | OPORTUNIDAD DE MEJORA / NO CONFORMIDAD | ACCIONES PROPUESTAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN | RECURSOS | FECHA DEL SEGUIMIENTO | ACCIONES EJECUTADAS - OBSERVACIONES | TIPO DE ACCIÓN | ESTADO
[12 empty] | A | P | C
1 | PROCEDIMIENTOS | AUDITORIA AREA TALENTO HUMANO 2025 | 1. Actualizar la denominacion del responsable asignado en el procedimiento "prestacion de servicios y apoyo a la gestion, utilizando un cargo formal y vigente dentro de la estructura organizacional de la entidad" | 1. Actualizar la denominación del responsable en el procedimiento, reemplazando el nombre del rol desactualizado por el cargo oficial según el organigrama institucional. | Area Talento humano | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | 2025-11-25 | 1. Se revisó la estructura organizacional vigente con el fin de identificar el cargo formal que corresponde al responsable asignado en el procedimiento “Prestación de servicios y apoyo a la gestión”. Evidencias: Copia del organigrama institucional vigente, utilizado para validar la denominación formal del cargo. | CORRECTIVA |  |  | X
2 | MAPA DE RIESGO | AUDITORIA AREA TALENTO HUMANO 2025 | 1. Las hojas de vida digitales estan actualizadas en la plataforma SIGEP, pero no se encuentran asociadas a los contratos de los contratistas vigentes. | 1. Realizar la verificación cruzada entre SIGEP y los contratos vigentes, para identificar los contratistas que no tienen su hoja de vida digital asociada en el expediente contractual. | Area Talento humano | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | 2025-11-25 | 1. Se verificó el estado de actualización de las hojas de vida en la plataforma SIGEP, confirmando que los contratistas cuentan con su información vigente registrada en el sistema. Evidencia: Capturas de pantalla de la plataforma SIGEP que muestran la actualización vigente de las hojas de vida de los contratistas. | CORRECTIVA |  |  | X
Note on M7: Autor: Correctiva, Preventiva y de Mejora
Note on N8: Autor: Abierta
Note on O8: Autor: Proceso
Note on P8: Autor: Cerrado