## HALLAZGOS
|  |  | GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, POR PROCESOS O INDIVIDUAL | [5 empty] | VERSIÓN 1.0
FECHA: 23/012/2016
FORMULACIÓN | [8 empty] | SEGUIMIENTO
No | PROCESO | FUENTE | OPORTUNIDAD DE MEJORA / NO CONFORMIDAD | ACCIONES PROPUESTAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN | RECURSOS | FECHA DEL SEGUIMIENTO | ACCIONES EJECUTADAS - OBSERVACIONES | TIPO DE ACCIÓN | ESTADO |  |  | ESTADO
[12 empty] | A | P | C
1 | GESTIÓN DE OPERACIONES | AUDITORIA INTERNA OPERACIONES 2025 | Procedimiento de Inspección de vehículos: No se evidencio la utilización del registro establecido documentado (formato de validación o Check List) que evidencie la ejecución de la inspección diaria de los vehículos previo al inicio de operación, como exige el procedimiento. No se está garantizando ni controlando adecuadamente la ejecución de la inspección operativa diaria de los vehículos, lo cual compromete el cumplimiento del procedimiento, la seguridad y la calidad del servicio | Elaboración de una lista de chequeo digital para ejecutar las inspecciones previas a la salida de operación de la flota. Capacitación de personal Tecnico. Implementación de proceso en patio operador de Transporte. Notificación formal de hallazgos al operador de Transporte. | Responsable de Gestión Operaciones | 2025-12-01 | 2026-07-31 | Humanos |  |  | CORRECTIVA |  | X |  | PROCESO
2 |  |  | Procedimiento de Mantenimiento de Flota: No se está utilizando el check list de verificación contemplado en el procedimiento interno para validar el cumplimiento de los mantenimientos correctivos realizados por los contratista. | Elaboración de una lista de chequeo digital, donde se registren los mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados en la flota. Capacitación de personal Tecnico. Implementación de proceso en patio operador de Transporte. Registro de información en bitacora de mantenimiento. |  | 2025-12-01 | 2026-07-31 | Humanos |  |  | CORRECTIVA |  |  |  | PROCESO
3 |  |  | Efectividad en las Acciones de Seguimiento: Durante la auditoría interna realizada al proceso de Gestión de Operaciones del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo (SETP) de Valledupar, se evidenció una falta de efectividad en las acciones de seguimiento, supervisión y control técnico-operativo ejercidas por el área auditada sobre el operador del sistema, lo cual ha contribuido a la persistencia de condiciones que afectan gravemente la disponibilidad operativa de la flota. | Trazabilidad de mantenimiento (frecuencia de fallas y disponibilidad de flota) Requerimientos al operador Comites de operaciones | Responsable de Gestión Operaciones | 2025-12-01 | 2026-07-31 | Humanos |  |  | CORRECTIVA |  | X |  | PROCESO
| Responsables: | _____________________ ____________________
Note on M7: Autor: Correctiva, Preventiva y de Mejora
Note on Q7: Autor: Correctiva, Preventiva y de Mejora
Note on N8: Autor: Abierta
Note on O8: Autor: Proceso
Note on P8: Autor: Cerrado

## RECOMENDACIONES
|  |  | GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, POR PROCESOS O INDIVIDUAL | [5 empty] | VERSIÓN 1.0
FECHA: 23/012/2016
FORMULACIÓN | [8 empty] | SEGUIMIENTO
No | PROCESO | FUENTE | OPORTUNIDAD DE MEJORA / NO CONFORMIDAD | ACCIONES PROPUESTAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN | RECURSOS | FECHA DEL SEGUIMIENTO | ACCIONES EJECUTADAS - OBSERVACIONES | TIPO DE ACCIÓN | ESTADO |  |  | ESTADO
[12 empty] | A | P | C
|  |  | Procedimiento de Conciliación: Durante la auditoría interna al procedimiento de conciliación operativa y administrativa, se evidenció que no se están utilizando un formato de registro contemplados dentro del procedimiento vigente. Esta situación debilita el seguimiento, trazabilidad y evidencia del proceso, afectando los principios de control interno y mejora continua. | No se detectan falencias en dicho procedimiento | Responsable de Gestión Operaciones | 2025-12-01 | 2026-07-31 | Humanos |  |  | PREVENTIVAS |  | X |  | PROCESO
|  |  | Plan de Acción e Indicadores de Gestión: | Incluir los siguientes indicadores: *% Confiabilidad de flota operativa mensual: (buses operaron mes - buses que fallaron)/buses que operaron mes *% Regularidad Operacional Mensual: (servicios finalizado + asignados - varados - accidentados - contaminados - bandalizados)/(servicios finalizado + asignados) Actualizacion de los indicadores de gestión de mantenimiento *% Disponibilidad flota operativa anual: buses que han operado / 129 buses *Frecuencia de Fallas: Informe de fallas Indicadores de cumplimiento del PSO % de puntualidad: servicios puntuales / (servicios finalizados + asignados) | Responsable de Gestión Operaciones | 2025-12-01 | 2026-07-31 | Humanos |  |  | PREVENTIVAS
|  |  | Mapa de Riesgos | Actualizar mapa de riesgos incluyendo: Alta inoperatividad vehicular Incumplimiento del PSO por parte del operador | Responsable de Gestión Operaciones | 2025-12-01 | 2026-07-31 | Humanos |  |  | PREVENTIVAS |  | X |  | PROCESO
| Responsables: | _____________________ ____________________
Note on M7: Autor: Correctiva, Preventiva y de Mejora
Note on Q7: Autor: Correctiva, Preventiva y de Mejora
Note on N8: Autor: Abierta
Note on O8: Autor: Proceso
Note on P8: Autor: Cerrado