## PLAN DE MEJORA HALLAZGOS
|  |  | GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, POR PROCESOS O INDIVIDUAL | [5 empty] | VERSIÓN 1.0
FECHA: 23/012/2016
FORMULACIÓN | [8 empty] | SEGUIMIENTO
No | PROCESO | FUENTE | OPORTUNIDAD DE MEJORA / NO CONFORMIDAD | ACCIONES PROPUESTAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN | RECURSOS | FECHA DEL SEGUIMIENTO | ACCIONES EJECUTADAS - OBSERVACIONES | TIPO DE ACCIÓN | ESTADO
[12 empty] | A | P | C
1 | GESTION FINANCIERA | AUDITORIA AREA FINANCIERA 2025 | 1. La caracterizacion del proceso de Gestión Financiera no ha sido revisada desde 2021. En los procedimientos de gestión financiera incluyen actividades realizadas por otras areas sin estar correctamente asignadas | 1. Implementar una revisión de la caracterizacion de los procesos del area de gestión financiera y realizar los ajustes que sean necesarios | Area Financiera | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | 2025-12-15 | 1. Realizar mesa de trabajo con las areas involucradas, para revisar el fkujo actual del proceso (plazo 2 semanas) 2. Identificar actividades que no corresponden al proceso y reasignarlas a sus areas correspondientes (plazo, una semana posterior a la actividad anterior) 3, Actualizar el documento de caracterización, incluyendo: objetivo actrualizado, actividades por los, riesgos del proceso e indicadores (plazo, 3 semanas) | CORRECTIVA | X
|  |  | 2. Ausencia de indicadores paar seguimiento del POA | 1. Se diseñaran e implementarán indicadores que permitan realizar un seguimiento y control de manera periodica al POA. | Area Financiera | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | 2025-12-15 | 1. Identificar las lineas estrategicas y metas del POA. 2. Formular un indicador claro y medible. 3. Definir la formula, frecuencia de medicion y responsable del reporte. 4. Implementar el seguimiento trimestral (area de planeacion) | CORRECTIVA |  |  | X
2 |  |  | 3. Inconsistencia entre la cuenta presupuestal registrada en el sistema contable y la cuenta indicada en el acto administrativo No. 020 de febrero del 2025. | 1. Se implementaran mecanismos de control en la revision del contenido integral del texto de los actos administrativos (Resolucion) que se utilicen para tramites financieros, evitando de esta manera mitigar o eliminiar riesgos de errores al momento del registro en la plataforma contable de la entidad. | Area Financiera | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 1. Revisar el acto administrativo 020 y validar la cuenta correcta según el catalogo prepsupuesta vigente. 2.Identificar el origen de la inconsistencia. 3. De ser necesario, se debe corregir el registro en el sistema contable y/o en el acto administrativo. 4. Implementar una validacion previa a todo registro contable que incluya verificación de: cuenta contable, cuenta presupuestal, fuente y disponibilidad. | CORRECTIVA | X
Note on M7: Autor: Correctiva, Preventiva y de Mejora
Note on N8: Autor: Abierta
Note on O8: Autor: Proceso
Note on P8: Autor: Cerrado