## PLAN DE MEJORA HALLAZGOS
|  |  | GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, POR PROCESOS O INDIVIDUAL | [5 empty] | VERSIÓN 1.0
FECHA: 23/012/2016
FORMULACIÓN | [8 empty] | SEGUIMIENTO
No | PROCESO | FUENTE | OPORTUNIDAD DE MEJORA / NO CONFORMIDAD | ACCIONES PROPUESTAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN | RECURSOS | FECHA DEL SEGUIMIENTO | ACCIONES EJECUTADAS - OBSERVACIONES | TIPO DE ACCIÓN | ESTADO
[12 empty] | A | P | C
1 | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | AUDITORIA AREA ADMINISTRATIVA 2025 | 1. se identificaron formatos revisado no contiene fecha de actualizacion ni mecanismos claros de seguimiento y control | 1. Implementar un control de versiones en los formatos institucionales, con fechas de elaboración, revisión y aprobación, estableciendo responsables, frecuencia de actualización y mecanismos de seguimiento que garanticen el cumplimiento y control documental. | Area Administrativa | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | 2025-11-25 | 1. Se realizó una revisión integral de los formatos institucionales vigentes, verificando contenido, versión y fecha de actualización para asegurar su validez y control documental. Evidencias: 1. Copias actualizadas de los formatos con fecha de revisión y versión. | CORRECTIVA | X
|  |  | 2. no se evidencio un informe de ejecucion documentad, dado que el seguimiento se realiza unicamente atravez de la plataforma SECOP, lo que limita la trazabilidad interna y la generacion de reportes consolidados para efectos de control interno | 1. Realizar reuniones periódicas con actas que documenten avances y resultados contractuales, definiendo una frecuencia de seguimiento (mensual o trimestral), asignando responsables para la elaboración y control de informes, e integrando los reportes al Sistema de Control Interno para fortalecer la trazabilidad administrativa. | Area Administrativa | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | 2025-11-25 | 1. Se realizaron reuniones de control y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para evaluar ajustes en la ejecución contractual, documentando los avances y resultados de los procesos publicados en SECOP. Evidencias: 1. Actas de reunión y compromisos adquiridos. 2. Capturas o reportes generados desde la plataforma SECOP como soporte complementari | CORRECTIVA |  |  | X
2 | REGISTRO ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES | AUDITORIA AREA ADMINISTRATIVA 2025 |  | 1. Estandarizar el formato único de entrega de elementos con código y versión específicos, capacitar al personal en su uso correcto, implementar validación administrativa previa al archivo. | Area Administrativa | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | 2025-11-25 | 1. Se eliminaron los formatos duplicados, dejando vigente un único formato institucional de entrega de elementos, actualizado y aprobado con numeración de versión, fecha y campos obligatorios para firmas y fechas de entrega. Evidencias: 1. Formato oficial de entrega de elementos actualizado y aprobado. . | CORRECTIVA | X
Note on M7: Autor: Correctiva, Preventiva y de Mejora
Note on N8: Autor: Abierta
Note on O8: Autor: Proceso
Note on P8: Autor: Cerrado