## PM SG-SST AUDITORIA 2025
|  |  | GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, POR PROCESOS O INDIVIDUAL | [5 empty] | VERSIÓN 1.0
FECHA: 23/012/2016
FORMULACIÓN | [8 empty] | SEGUIMIENTO
No | PROCESO | FUENTE | OPORTUNIDAD DE MEJORA / NO CONFORMIDAD | ACCIONES PROPUESTAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN | RECURSOS | FECHA DEL SEGUIMIENTO | ACCIONES EJECUTADAS - OBSERVACIONES | TIPO DE ACCIÓN | ESTADO
[12 empty] | A | P | C
1 | SG-SST | AUDITORIA SG-SST 2025 | 1. No se evidencia la ejecución de las recomendaciones generadas tras la medición de ruido e iluminación realizada por la ARL SURA en el mes de septiembre. Adicionalmente, solo se encontraron informes de monitoreos ambientales del archivo central correspondientes a vigencias anteriores.l | 1. Gestionar y ejecutar la actualización integral de las mediciones de ruido e iluminación en los espacios intervenidos, coordinando con la ARL SURA la realización de un nuevo monitoreo durante la vigencia 2026. | Area Administrativa | 2025-10-19 | 2026-12-31 |  | 2026-04-04 | 1. Se efectuó la solicitud formal a la ARL SURA para realizar una nuevas pruebas ambientales vigencia 2026 Evidencias: 1. Copia del correo radicado a la ARL SURA | CORRECTIVA |  | x
Note on M7: Autor: Correctiva, Preventiva y de Mejora
Note on N8: Autor: Abierta
Note on O8: Autor: Proceso
Note on P8: Autor: Cerrado