## Infraestructura 2026
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA SIVA SAS 2025
PROCESO | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PERSPECTIVA | COMUNIDAD | [6 empty] | SEGUIMIENTO |  | SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Continuar con la planificación y construcción de las obras civiles contempladas en el CONPES 3656 que garantice la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar SIVA SAS | [6 empty] | SEMESTRE I-2023 |  | SEMESTRE I-2026
ESTRATEGIA | Objetivo | ACTIVIDADES | Metas | Indicadores | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha final | INDICADOR | COMENTARIOS | INDICADOR | COMENTARIOS
Construcción de Equipamentos complementarios a la infraestructura del transporte público Patio-Taller Norte | Ejecutar el alcance del contrato de obra | Supervisión técnica a la construcción de Equipamentos complementarios a la infraestructura de transporte público Patio-Taller Norte | Obtener los informes periódicos de ejecución que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto para garantizar una ejecución física financiera conforme a la programación aprobada | Avance físico ejecutado / Avance físico programado x 100 | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-05-06
No. Visitas realizadas / No, visitas programadas x 100
No. Informes aprobados sin requerimiento / No. Total de Informes x 100
| Culminar el proceso de liquidación contractual | Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente para la liquidación del contrato de obra | Documentos contractuales revisados y entregados | Documentos contractuales revisados y aprobados S-N | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  | Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra | Liquidar el contrato de obra | Contrato de obra liquidado S-N- | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
Contratar la interventoría a la Construcción de Equipamentos complementarios a la infraestructura del transporte público Patio-Taller Norte | Ejecutar el alcance del contrato de interventoría | Supervisión técnica a la construcción de Equipamentos complementarios a la infraestructura de transporte público Patio-Taller Norte | Obtener los informes periódicos de ejecución que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto | °N de informes de Interventoría entregados/°N total de informes de interventoría requeridos | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-05-06
| Culminar el proceso de liquidación contractual | Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente para la liquidación del contrato de obra | Documentos contractuales revisados y entregados | Documentos contractuales revisados y aprobados S-N | Gestión de infraestructura | 2026-07-01 | 2026-12-31
|  | Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra | Liquidar el contrato de obra | Contrato de obra liquidado S-N- | Gestión de infraestructura | 2026-07-01 | 2026-12-31
INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULATA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR | Culminar el proceso de liquidación contractual del contrato de obra | Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente para la liquidación del contrato de Consultoría | Documentos contractuales revisados y entregados | Documentos contractuales revisados y aprobados S-N | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-03-31
|  | Suscribir el acta de liquidación del contrato | Liquidar contrato de obra | Contrato de obra liquidado S-N- | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-03-31
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULTA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR | Culminar el proceso de liquidación contractual del contrato de Interventoría | Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente para la liquidación del contrato de Consultoría | Documentos contractuales revisados y entregados | Documentos contractuales revisados y aprobados S-N | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-03-31
|  | Suscribir el acta de liquidación del contrato | Liquidar contrato de interventoría | Contrato de Interventoría liquidado S-N- | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-03-31
CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESPACHO PARA LA OPERACIÓN DEL SETP VALLEDUPAR | Ejecutar el alcance del contrato de obra | Elaboración y aprobación de pliegos de condiciones | Pliegos de condiciones aprobados | Pliegos de condiciones aprobados S-N | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  | Iniciar proceso de contratación en SECOP | Pliegos colgados en secop | Pliegos colgados en secop S-N- | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  | Evaluación y selección de proponente | Seleccionar proponente | Contrato adjudicado S-N- | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  | Suscribir Acta de inicio | Iniciar la iobra | Obra iniciada S-N- | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  | Supervisión técnica a la construcción de la red de paraderos y señalética del SETP | Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto | °N de visita programadas/°N total de visitas realizadas | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESPACHO PARA LA OPERACIÓN DEL SETP VALLEDUPAR | Ejecutar el alcance del contrato de interventoría | Elaboración y aprobación de pliegos de condiciones | Pliegos de condiciones aprobados | Pliegos de condiciones aprobados S-N | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  | Iniciar proceso de contratación en SECOP | Pliegos colgados en secop | Pliegos colgados en secop S-N- | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  | Evaluación y selección de proponente | Seleccionar proponente | Contrato adjudicado S-N- | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  | Suscribir Acta de inicio | Iniciar la interventoría | Interventoría iniciada S-N- | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  | Supervisión técnica a la construcción de la red de paraderos y señalética del SETP | Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto | °N de informes de interventoría entregados/°N total de informes de interventoría requeridos | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
Iniciar en coordinación con la UMUS la revisión y redistribución de los componentes del convenio de cofinanciación, atendiendo lo establecido en el Documento CONPES 3896 y la normativa aplicable, para efectos de la reprogramación | Redistribución del Documento CONPES 3896 Presentar al Ministerio | Reprogramar y redistribuir los componentes técnicos y financieros del CONPES 3896 para garantizar la viabilidad integral y la puesta en operación del SETP Valledupar. | Elaborar diagnóstico integral del estado físico, financiero y jurídico del convenio | (Recursosreprogramadosaprobados/Recursossolicitados)×100 | Gestión de infraestructura | 2026-01-15 | 2026-12-31
Formular documento técnico de recomposición validado por las áreas misionales del SETP
Radicar ante el Ministerio de Transporte la propuesta ajustada
Obtener concepto técnico favorable