## Infraestructura 2026
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL SIVA SAS 2026
PROCESO | GESTIÓN AMBIENTAL
PERSPECTIVA | COMUNIDAD | [6 empty] | SEGUIMIENTO |  | SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Continuar con la planificación y construcción de las obras civiles contempladas en el CONPES 3656 que garantice la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar SIVA SAS | [6 empty] | SEMESTRE I-2023 |  | SEMESTRE I-2026
ESTRATEGIA | Objetivo | ACTIVIDADES | Metas | Indicadores | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha final | INDICADOR | COMENTARIOS | INDICADOR | COMENTARIOS
Seguimiento ambiental al Contrato de Arrendamiento del Patio-Taller Sur | Realizar el seguimiento y control al PMA del Contrato de Arrendamiento del Patio Taller Sur, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del operador y de la normatividad ambiental vigente. | Efectuar el seguimiento ambiental al cumplimiento del PMA del Contrato de Arrendamiento del Patio Taller Sur, mediante la verificación de las obligaciones ambientales, permisos y medidas de manejo implementadas por el operador. | Verificar el cumplimiento del 100 % de las obligaciones ambientales establecidas en el PMA del Contrato de Arrendamiento del Patio Taller Sur durante la vigencia contractual. | No. Informes aprobados sin requerimiento / No. Total de Informes x 100 | Gestión Ambiental | 2026-01-21 | 2026-12-31
Construcción de Equipamentos complementarios a la infraestructura del transporte público Patio-Taller Norte | Ejecutar el alcance del contrato de obra | Supervisar, realizar seguimiento y control ambiental a la implementación del PMA por parte del contratista de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los contratos, permisos y licencias aplicables a la infraestructura de transporte público Patio-Taller Norte | Supervisar y verificar la implementación efectiva del 100 % de las medidas ambientales establecidas en el PMA por parte del contratista de obra, garantizando su cumplimiento durante las fases de ejecución del proyecto. | No. Informes aprobados sin requerimiento / No. Total de Informes x 100 | Gestión Ambiental | 2026-01-21 | 2026-05-06
| Culminar el proceso de liquidación contractual | Supervisar, realizar seguimiento y verificación final al cumplimiento del PMA por parte del contratista de obra, constatando la ejecución integral de las obligaciones ambientales establecidas en el contrato, así como en los permisos y licencias ambientales aplicables a la infraestructura de transporte público del Patio-Taller Norte. | Verificar el cumplimiento del 100 % de las medidas ambientales establecidas establecidas en el PMA del Patio-Taller Norte, como requisito para la culminación del proceso de liquidación contractual. | (Número de obligaciones ambientales cumplidas / Número total de obligaciones ambientales verificadas) × 100 | Gestión Ambiental | 2026-01-21 | 2026-12-31
CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESPACHO PARA LA OPERACIÓN DEL SETP VALLEDUPAR | Elaborar el PMA para la construcción de los Centros de Despacho del SETP Valledupar, conforme a la normatividad ambiental vigente y a los lineamientos institucionales. | Elaborar el documento del PMA para la construcción de los Centros de Despacho del SETP Valledupar, incluyendo la identificación de impactos ambientales y la definición de las medidas de manejo correspondientes. | Contar con el documento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) elaborado y presentado para la totalidad de los Centros de Despacho del SETP Valledupar. | Número de PMA elaborados / Número de PMA programados | Gestión Ambiental | 2026-01-21 | 2026-12-31
| Realizar el seguimiento al PMA asociado a la construcción de los Centros de Despacho del SETP Valledupar. | Efectuar el seguimiento ambiental a la ejecución del PMA durante la construcción de los Centros de Despacho del SETP Valledupar. | Realizar el seguimiento ambiental al 100 % de las actividades constructivas de los Centros de Despacho, conforme a lo establecido en el PMA. | No. Informes aprobados sin requerimiento / No. Total de Informes x 100 | Gestion Ambiental | 2026-01-21 | 2026-12-31
Presentación de Informes trimestral de seguimiento socio - ambiental ante la UMUS | Realizar el reporte de la gestión socioambiental de las obras en ejecucion presentados a la UMUS. | Presentar el Informe trimestral de seguimiento socio - ambiental ante la UMUS informe cualitativo y cuantitativo. | Cuatro (4) anuales Uno (1) informe trimestral. | (Informe trimestral de seguimiento Socioambiental presentado a la UMUS / Informes programados en el semestre) X 100% | Gestión Ambiental | 2026-01-21 | 2026-12-31
Sostenibilidad de la operación del sistema. | Evaluar, estructurar y gestionar alternativas de financiamiento basadas en instrumentos ambientales y mecanismos innovadores (fondos verdes, recursos territoriales, alianzas público-privadas y mercado de carbono), que permitan fortalecer la sostenibilidad ambiental y financiera del SETP operado por SIVA S.A.S. | Identificar fondos verdes y fuentes de financiamiento climático a nivel nacional e internacional. Verificar requisitos, estructurar perfiles de proyecto y postular iniciativas. | Identificar mínimo 4 fuentes de financiamiento ambiental aplicables al SETP. | Número de fuentes de financiamiento identificadas. | Gestion Ambiental – Grupo UMUS | 2026-01-21 | 2026-12-31
|  | Identificar y articular recursos territoriales del municipio, departamento, CAR y Ministerio de Ambiente. Gestionar convenios interinstitucionales. | Formular al menos 2 proyectos ambientales con recursos territoriales. | Número de proyectos ambientales formulados. | Gestion Ambiental – Grupo UMUS | 2026-01-21 | 2026-12-31
|  | Identificar proyectos del SETP susceptibles de alianzas público-privadas (APP). Realizar estudios de prefactibilidad y estructurar propuestas técnicas y financieras. | Estructurar mínimo 1 iniciativa APP con enfoque ambiental. | Número de iniciativas APP estructuradas. | Gestion Ambiental – Grupo UMUS | 2026-01-21 | 2026-12-31
|  | Identificar acciones del SETP que generen reducciones verificables de emisiones. Elaborar línea base y diseñar proyectos de mercado de carbono. | Diseñar al menos 1 proyecto de mercado de carbono asociado al SETP. | Número de proyectos de mercado de carbono diseñados. | Gestion Ambiental – Grupo UMUS | 2026-01-21 | 2026-12-31
|  | Brindar asistencia técnica al Ente Gestor en la estructuración y presentación de proyectos ante entidades financiadoras. | Presentar formalmente mínimo 2 proyectos ante entidades financiadoras. | Número de proyectos presentados / Número de asistencias técnicas realizadas. | Gestion Ambiental – Grupo UMUS | 2026-01-21 | 2026-12-31