## RELACIÓN DE CONTRATOS 2025
RELACIÓN DE CONTRATOS 2025
Tipo Contrato | No. Contrato | Año | Modalidad | Rubro | Objeto | Contratista | Identificación | Valor Contrato | Plazo | CDP | Fecha CDP | RP | Fecha RP | Acta de Inicio | Acta de Suspensión | Desde - Hasta | Acta de Reanudación | Fecha Acta de Reanudación | Fecha de Terminación Inicial | Estado del Contrato | Póliza | Todo Riesgo | Fecha Expedición | Cumplimiento | Fecha Expedición | Responsabilidad Civil Extracontractual | Fecha Expedición | Adición | Fecha Adición | Valor Adición | Plazo | CDP | Fecha CDP | RP | Fecha RP | Valor Total del Contrato | PlazoTotal del Contrato | Nueva Fecha Terminación
PSAG | 001 | 2025 | Solicitud de Única Oferta | Proyecto | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL ÁREA DE OPERACIONES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – SETPC. | Diana Margarita Ustariz Cure | 1065807803 | 10358523 | 3 Meses y 15 Días | 1 | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Si | 7-ene-25 10-abr-25 | Si | 2025-04-11 | 2025-04-20 | Suspendido | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-07-25
PSP | 002 | 2025 | Solicitud de Única Oferta |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA FINANCIERA A LA GERENCIA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR | Angela María Herrera Piñeres | 22793797 | 59198050 | 5 Meses | 5 | 2025-01-07 | 4 | 9 de enero 2025 | 9 de enero 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 de junio 2025 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PSP | 003 | 2025 | Solicitud de Única Oferta |  | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA GERENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SIVA SAS ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR. | Jairo Rafael Martinez | 77090881 | 30060000 | 4 meses y 15 dás | 6 | 2025-01-07 | 7 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-05-24 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PSP | 004 | 2025 | Solicitud de Única Oferta |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE BRINDE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR | Elizabeth Gutierrez Guerra | 1065585539 | 13615606 | 2 meses | 8 | 2025-01-07 | 5 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-03-09 | Finalizado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 2025-03-07 | 6807803 | 1 MES | 50 | 2025-03-07 | 54 | 2025-03-07 | 20423409 | 3 MESES | 2025-04-09
PSP | 005 | 2025 | Solicitud de Única Oferta |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE PLANEA Y EJECUTA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR | Deimar Alberto Martinez Pedroza | 77177851 | 35520128 | 4 meses | 9 | 2025-01-07 | 6 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-05-09 | En Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PSP | 006 | 2025 | Solicitud de Única Oferta |  | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA GERENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA FLOTA DE PROPIEDAD DE SIVA S.A.S. ASÍ COMO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS | Anderson Andres Días Suarez | 1140833982 | 27231212 | 4 meses | 11 | 2025-01-08 | 11 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-05-12 | En Ejecución
PSP | 007 | 2025 | Solicitud de Única Oferta |  | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE BRINDE SOPORTE COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR | Jose Hilario Garcia Ojeda | 17995766 | 14208000 | 1 mes y 18 dias calendario | 7 | 2025-01-07 | 9 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28 de febrero | Finalizado
PSP | 008 | 2025 | Solicitud de Única Oferta |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA QUE BRINDE SOPORTE TECNICO EN LA OPERAClÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR A CARGO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. | Ciro Enrique Martinez Araujo | 1020807275 | 23803636 | 4 meses | 4 | 2025-01-07 | 10 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-05-12 | En Ejecución
PSP | 009 | 2025 | Solicitud de Única Oferta |  | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y BRINDAR APOYO JURÍDICO A LAS ÁREAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. | Sandra Castro Castro | 49763131 | 13615606 | 2 meses | 17 | 2025-01-23 | 13 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-03-23 | En Ejecución | [7 empty] | Si | 2025-03-20 | 6807803 | 1 MES | 53 | 2025-03-20 | 59 | 2025-03-21 | 20423409 | 3 MESES | 2025-04-23
PS | 010 | 2025 | Solicitud de Única Oferta |  | CONTRATACIÓN DE ENCARGO FIDUCIARIO QUE ADMINISTRARÁ LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | FIDUCIARIA OCCIDENTE | 800.143.157-3 | 18633615 | 11 meses | 10 | 2025-01-08 | 15 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-12-28 | En Ejecución
| 011 | 2025 | Solicitud de Única Oferta |  | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR DE SEGURIDAD SAM Y ROUTER DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S., ENTE GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC | HOSTDIME | 900040346-9 | 27352050 | 11 meses | 18 | 2025-01-24 | 16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-12-31 | En Ejecución
PSP | 012 | 2025 |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO FINANCIERO AL AREA DE OPERACIONES DEL SIVA SAS, ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DEVALLEDUPAR-SETPC, | HERNANDO CERCHARIO | 81717411 | 17496000 | 4 MESES | 20 | 2025-01-29 | 18 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-06-02 | En Ejecución
PSP | 013 | 2025 |  |  | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION AL AREA DE OPERACIONES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-SETPC | WILLIAM ANDRES JAIMES FONTALVO | 1065812203 | 14795288 | 4 MESES | 14 | 2025-01-16 | 25 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-06-02 | En Ejecución
PSP | 014 | 2025 |  |  | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TECNOLdGICA Y APOYO A LA SUPERVISION PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO, CONTROL DE FLOTA E INFORMACION AL USUARIO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR ■ SETPC DE VALLEDUPAR. | A4ASOCIADOS | 900996599 | 124950000 | 7 MESES | 19 | 2025-01-28 | 26 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-09-02 | En Ejecución
PSP | 015 | 2025 |  |  | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE ADELANTA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPARSIVA S.A.S. | GABRIELA OÑATE RODRIGUEZ | 49720399 | 7397644 | 2 MESES | 22 | 2025-01-30 | 27 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-02 | En Ejecución | [7 empty] | Si | 2025-04-01 | 3698822 | 1 MES | 63 | 2025-04-01 | 66 | 2025-04-01 | 11096466 | 3 MESES | 2025-05-01
PSAG | 016 | 2025 |  |  | Prestacidn de servicios de apoyo a la gestidn para el desarrollo de actividades asistenciales y administrativas del sistema integrado de transpose de valledupar siva s.a.s. Ente gestor del sistema estrategico de transpose publico setp de valledupar. | AIDIS PAOLA DIAZ SARMIENTO | 10656563314 | 5919156 | 2 MESES | 29 | 2025-02-10 | 32 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-10 | En Ejecución | [7 empty] | Si | 2025-04-09 | 2959578 | 1 MES | 77 | 2025-04-09 |  |  | 8878734 | 3 MESES | 2025-05-10
PS | 017 | 2025 |  |  | PRESTACION DELSERVICIO DE TRANSPORTS TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL Y EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTS DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S ENTE GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC | COMPANIA DE TRANSPORTS GALAN S.A.S. TRANSPORTS CTG SAS | 901180606-2 | $123,936,120 | 10 MESES Y 15 DIAS | 15 | 2025-01-17 | 31 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-12-27 | En Ejecución
PSAG | 018 | 2025 |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y LOGISTICAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S., ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR | MAIDELIDES MONTERO COBO | 36640628 | 5033100 | 2 MESES | 13 | 2025-01-16 | 36 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-18 | En Ejecución
PSP | 019 | 2025 |  |  | CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR | JHON FREDY DAZA CARDENAS | 1065138617 | 7397644 | 2 MESES | 33 | 2025-02-12 | 37 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-18 | En Ejecución
PSP | 020 | 2025 |  |  | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – SETPC | RAFAEL ENRIQUE HERRÓN MARTÍNEZ, | 1063592534 | 7397644 | 2 MESES | 36 | 2025-02-18 | 38 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-18 | En Ejecución
PSP | 021 | 2025 |  |  | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA EN LA REALIZACION DE INFORMES, PLANES Y SEGUIMIENTOS QUE REQUIERA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – SETPC | SULEYMA GOYENECHE LEON | 49793404 | 10359820 | 2 MESES | 32 | 2025-02-12 | 40 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-19 | En Ejecución
PSP | 022 | 2025 |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA FORMULACION Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR | LUIS CARLOS USTARIZ HERNANDEZ | 77186649 | 10359820 | 2 MESES | 38 | 2025-02-18 | 39 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-19 | En Ejecución
PSAG | 023 | 2025 |  |  | Contratar la prestacion de servicios de apoyo a la gestion al area de operaciones del Sistema Estrategico de Transporte Publico Colectivo de la ciudad de Valledupar - SETPC | ALEJANDRO JOSE OLIVELLA VILLAZON | 1065622248 | 17757468 | 6 MESES | 35 | 2025-02-18 | 43 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-08-20 | En Ejecución
PS | 024 | 2025 |  |  | Prestacion del servicio de vigilancia de seguridad armada en la sede sur del sistema integrado de transporte de Valtedupar SIVA S.A.S. | SECURITY RENTAL COMPANY LTDA | 901617247 | 21165000 | 1 MES Y 15 DIAS CALENDARIO | 41 | 2025-02-20 | 44 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-11 | Finalizado
PSP | 025 | 2025 |  |  | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE BRINDE SOPORTE COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR | ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA | 77029205 | 26640000 | 3 MESES | 45 | 2025-02-27 | 45 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-05-26 | En Ejecución
PSAG | 026 | 2025 |  |  | Contratar la de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades administrativas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA SAS, ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Publico Colectivo de la ciudad de Valledupar - SETPC. | DILIA DONADO ACOSTA, | 49771020 | 5919156 | 2 MESES | 40 | 2025-02-18 | 46 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-26 | En Ejecución
PS | 27 | 2025 |  |  | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES A LA LICENCIA No 01902012122205 DE SOFTWARE SIIGO OFICIAL SERVICIOS UN (1) USUARIO, ADQUIRIDA POR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S ENTE GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR – SETPC. | Integrasoft S.A.S | 900332071 | 11088908 | VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIOS Y NUEVE (9) MESES, | 31 | 2025-02-12 | 47 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-12-31 | En Ejecución
PSAG | 28 | 2025 |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE BUSES DE PROPIEDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S., PARA LA OPERACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS SETPC. | Leonardo Enrique Ramirez Caballero | 1067598236 | 15099300 | SEIS (6) MESES | 37 | 2025-02-18 | 49 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-09-05 | En Ejecución
PSP | 029 | 2025 |  |  | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC | Jose Dario Orozco Mindiola | 12645482 | 10359820 | 2 MESES | 52 | 2025-03-11 | 56 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-05-13 | En Ejecución
PS | 030 | 2025 |  |  | Contratación que tiene por objeto prestación del servicio de vigilancia de seguridad armada en la sede sur del sistema integrado de transporte de Valledupar Siva S.A.S. | SECURITY RENTAL COMPANY LTDA | 901617247-1 | 119935000 | OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO | 44 | 2025-02-25 | 67 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | N/A |  |  |  | 2025-12-25 | En Ejecución
PSP | 031 | 2025 |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, ASÍ COMO LA SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR- SETPC | MERLIN JOHANA DUARTE GARCIA | 1065596762 | 15539730 | 3 MESES | 65 | 2025-04-01 | 70 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  |  |  | 2025-04-07 | Terminación Anticipada del Contrato
PSP | 032 | 2025 |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL CUBRIMIENTO AUDITIVO, VISUAL Y AUDIOVISUAL, COMO SU PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN, DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES OFICIALES QUE REALICE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. | INNOVACIÓN ATL SAS
PS | 033 | 2025 |  |  | Contratar la prestación de servicios de actualización del sitio web y hosting, con correo electrónico incluido y demás especificaciones técnicas requeridas por la entidad Sistema Integrado de Transporte de Valledupar sas – siva sas. | GOPHER GROUP SAS
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025

## Lista
Tipo Contrato | Modalidad | Rubro | Estado del Contrato | Póliza | Adición | Acta de Suspensión
CC | Concurso de Méritos | Proyecto | En Ejecución | Si | Si | Si
CI | LEY 80 | Capitalización | Terminación Anticipada del Contrato | N/A | N/A | N/A
CO | Licitación Pública | Operaciones | Finalizado
CS | Solicitud de Única Oferta |  | Suspendido
CSU | Solicitud Privada de Oferta
PS
PS - SPRO
PSAG
PSP