## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Una matriz de riesgos, es una herramienta, útil, que permite identificar los riesgos a los que se está expuesto. De esta manera, se pueden determinar los niveles aceptables de exposición a aquellos, así como establecer el control apropiado frente a los mismos y monitorear la efectividad del método de control elegido. Físicamente, es una guía visual que permite, mediante su diseño, una rápida identificación de las prioridades que deben ser atendidas para así acelerar la toma de decisiones. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina Subdireción de planeación o calidad . Cuando un riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Objetivo Estratégico | Identificar los Objetivo estrategico a cual afecta directamente el Riesgo
| Contexto Estrategico Interno - Enterno - Proceso | Identificar el contexto estrategico con el cual se relaciona directamente el riesgo. Interno; Externo; Proceso
| Causa | Corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Riesgo | Describir la amenaza que pueda materializarce y afectar de manera Negativa o Positivamente su proceso
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Estratégicos ii) Imagen iii) Operativos iv)Financieros v)Legal o de Cumplimiento vi) Tecnológicos vii) Fraude viii) Corrupción ix) Imparcialidad x) Confidencialidad xi) Seguridad de la información
| Impacto o Consecuencia | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. El riesgo se puede clasificar en: Un riesgo negativo es una amenaza, y cuando ocurre, se transforma en un problema. No obstante, un riesgo puede ser positivo al proporcionar una solución.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se puede materializar el riesgo durante el año, (Recuerde la probabilidad u ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas J-K)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas N-O)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna P)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna S.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna V)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AB- AC-AD-AE).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## Mapa final
Formato Mapa Riesgos
Proceso: PROCESO DE GESTION TICS
Objetivo: Asegurar la efectividad de las actividades que deben realizarse para el mantenimiento, soporte técnico, copias de seguridad, administración de software de los equipos de SIVA.
Alcance:
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia |  |  | Causa | Riesgo |  | Clasificación del Riesgo | Impacto o Consecuencia | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
| Objetivo Estratégico | Contexto Estrategico Interno - Externo - Proceso |  |  | Consecuencias | [13 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Incrementar la eficiencia y la eficacia en los procesos de SIVA S.A.S. | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide la contratación de un mantenimiento preventivo regularmente. Procesos: deficiente comunicación con planeación y contratación para la solicitud de recursos Tecnología: Obsolesencia de los equipos. EXTERNOS Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. | Depreciación de equipos. | Posibilidad de afectación económica por daños permanentes o temporales en las herramientas tecnológicas de la entidad, a causa de un uso indebido, obsolesencia de estos, o falta de mantenimiento preventivo. | Daños en los equipos. Aumento de los gastos por mantenimientos correctivos y daños de los equipos. | Financieros | Negativo (Amenaza) | 1000 | Alta | 80% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Programa de mantenimiento de equipos | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 56% | Media | 56% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Implementación del programa de mantenimiento preventivo de equipos | Área de Gestión TICS | 2025-03-01 | 2025-12-30 | se realizaron los respectivos mantenimientos programados en el segundo semestre de la vigencia | en curso
|  |  | Uso indebido de los equipos tecnologicos de la entidad. | [12 empty] | 2 | Póliza protección empresarial | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 28% | Baja | 28% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Implementación del programa de mantenimiento preventivo de infraestructura TICS | Área de Gestión TICS | 2025-03-01 | 2025-12-30 | El programa se encuentra implementado, y se esta ejecutando según lo estipulado. En la nueva sede se esta ejecutando el contrato PS 088 2025, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – PATIO SUR | En curso
2 | Incrementar la eficiencia y la eficacia en los procesos de SIVA S.A.S. | INTERNOS Tecnología: Equipos tecnologicos vulnerables, de facil acceso. Seguridad: Acceso permitido a la oficina de personas ajenas a la entidad. Personal: Empleado sin ética profesional. | Intrusos o empleados con entrenamiento deficiente, descontentos, malintencionados, negligentes, deshonestos o despedidos. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por corrupción debido a la eliminacion, alteración o uso de información confidencial de la entidad en beneficio propio o de un tercero. | Detrimento patrimonial. Perdida de informacion institucional. Hallazgos disciplinarios y/o fiscales. | Corrupción | Negativo (Amenaza) | 501 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Acceso a la información reservado y limitado. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Mejorar la seguridad de la información almacenada en los equipos de la entidad a traves de la Implementación de la politica de seguridad de información. | Área de Gestión TICS | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Esto se ha implementado y desarrollando de acuerdo a lo estipulado, se realizan backups, mantenimientos y almacenamiento digital en discos duros y/o en la nube | En curso
[16 empty] | 2 | Creación y uso de correos institucionales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 28.8% | Baja | 28.8% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Asignacion de usuarios de seguridad de informacion y creación de correos electrónicos intitucionales para resguardar la información relevante de la entidad. | Área de Gestión TICS | 2025-02-15 | 2025-12-30 | La entidad cuenta con sus correos institucionales asigandos, de acuerdo a las areas de trabajo, así mismo se escuentra contratado el servicio, por si es necesaria la asignación de nuevos correos institucionales. | Finalizado
3 | Incrementar la eficiencia y la eficacia en los procesos de SIVA SAS. | EXTERNOS Sociales: Orden Publico. Políticos: cambios de gobierno, voluntad política, Ambientales: cambios climáticos. Tecnológicas: fallas en los aplicativos para reporte de información, Virus informáticos. Legales: aplicación de la normatividad INTERNOS Financieros: bajo presupuesto para la adquisición de equipos tecnológicos. Personal: duración de la contratación de personal, competencias en el área sistemas y TICS. Tecnologías: fallas en la red de voz y datos, software y hardware; mantenimiento de sistemas de información. Estratégicos: programación del presupuesto. Comunicación interna: deficiente flujo de la información interna. PROCESOS Interacciones con otros procesos: todas las áreas. | Virus informaticos. Daños en los equipos. Software sin licencias originales Deficientes capacitaciones en seguridad informatica Uso inadecuado de los sistemas de información de la entidad No se realizan Backups de la información Errores en realización de backups Deficiente personal tecnico para los procesos de TICS deficiente infraestructura tecnologica | Posibilidad de afectación reputacional y economica debido a perdida o daño de la información a causa de fallos tecnologicos que interrumpen o dañan los sistemas de información. | Reprocesos de las actividades Sanciones legales, disciplinarias y penales Perdidas economicas Violación de la infraestructura tecnolgica Perdida de la credibilidad en la entidad | Tecnológicos | Negativo (Amenaza) | 300 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Copia de seguridad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar backups de la información que sea desee soportar en medios electronicos/digitales. | Área de Gestión TICS | 2025-06-15 | 2025-12-30 | Se realizará en el segundo semestre de la vigencia | En curso
[16 empty] | 2 | Mantenimiento a software Mantenimiento de equipos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realización de capacitacion en seguridad digital | Área de Gestión TICS | 2025-07-15 | 2025-12-30 | Se realizará en el segundo semestre de la vigencia | En curso
[16 empty] | 3 | Politicas de seguridad y privacidad de la información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Adquisición de antivirus para seguridad de la información mitigar la probabilidad de perdida de la información, | Área de Gestión TICS | 2025-07-07 | 2025-12-30 | El programa se encuentra implementado, y se esta ejecutando según lo estipulado. En la nueva sede se esta ejecutando el contrato PS 088 2025, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – PATIO SUR | En curso

## Matriz Calor Inherente
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [15 empty] | Extremo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% | [6 empty] | R1 |  |  |  | R2 |  |  |  |  | Alto
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% | [8 empty] | R3 | [6 empty] | Moderado
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% | [15 empty] | Bajo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Muy Baja 20%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% |  |  | Menor 40% |  |  | Moderado 60% |  |  | Mayor 80% |  |  | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Extremo
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Alto
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R1C1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Moderado
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2C1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | R1C2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Bajo
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | R2C2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | R3C1 | R3C2 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Muy Baja 20% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | R3C3 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% | [5 empty] | Menor 40% | [5 empty] | Moderado 60% | [5 empty] | Mayor 80% | [5 empty] | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | ❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso